|  | **ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)** |
| --- | --- |
| Objetivos | |
| Este documento descreve o agrupamento de elementos do projeto orientado à entrega que organiza e define o escopo total do projeto. | |
| Projeto | Gestão do Teletrabalho |
| Data Registro | 12/09/2022 |
| Responsável (da parte cliente): | Marlos Gondim Ribeiro |
| Responsável (da parte do projeto): | João Pedro Veloso |
| Componentes da WBS | |
| 1. **Kick-Off**    1. **Metodologia temporária do trabalho** - Responsável: Analista de sistemas, duração de 2 horas;    2. **Diagrama de Escopo s** - Responsáveis: Todos os membros da equipe, duração de 2 horas;    3. **Termo de Abertura** - Responsável: Gerente do Projeto; duração de 4 horas.    4. **Apresentação Inicial -** Responsável: Todos os membros da equipe, duração de 4 horas; 2. **1º Status Report**    1. **Primeira Modelagem do Processo** - Responsável: Gerente do projeto e o Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    2. **Metodologia do projeto** - Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    3. **Plano de comunicaçã**o - Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    4. **Declaração de escopo do projeto** - Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    5. **Plano de gerenciamento de stakeholders** - Responsável: Gerente do Projeto, duração de 2 horas;    6. **Fatores críticos de sucesso** - Responsável: Todos os membros da equipe, duração 2 horas; 3. **2º Status Report**    1. **EAP** - Responsável: Analista de Sistemas, duração 2 horas;    2. **Plano de gestão do escopo e requisitos** - Responsável: Analista de Sistemas, duração 2 horas;    3. **Cronograma e Gestão do Tempo** - Responsável: Analista de Sistemas, duração 2 horas;    4. **Orçamento e Plano de Custo** - Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    5. **Plano de Riscos**: Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas.    6. **Mapeamento dos problemas -** Responsável: Analista de processo, duração 2 horas.    7. **Metodologia do Projeto** - Responsável: Gerente de Projeto, duração de 4 horas; 4. **Apresentação Final**    1. **Plano de melhoria** - Responsável: Analista de Sistemas, duração de 2 horas;    2. **Lições aprendidas** - Responsável: Analista de Sistemas. duração de 2 horas;    3. **Termo de encerramento** - Responsável: Gerente do Projeto, duração de 2horas;    4. **Proposições do Modelo Futuro** - Responsável: Todos os membros da equipe, duração de 2 horas;    5. **Modelagem Final -** Responsável: Todos os membros da equipe, duração 2 horas. | |
| Elaborado por: Franklin Amaral Nunes dos Santos Filho | |
| Aprovado por: João Pedro Veloso | |
|  | |